## 갠트 차트 템플릿
프로젝트 이름 |  | [프로젝트 이름] |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 2조 소프트
프로젝트 관리자 |  | [프로젝트 관리자 이름] |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-05-03
NO | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 5월 | [19 empty] | 6월
[7 empty] | 1주 |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5조 |  |  | 1주 |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
[7 empty] | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 프로젝트 헌장 | 사람 이름 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 1% | bar: 1주 금 to 2주 화
1.1.1 | 프로젝트 헌장 수정 | 사람 이름 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 0% | bar: 2주 수
1.2 | 조사 | 사람 이름 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 0% | bar: 2주 수 to 3주 수
1.3 | 예상 | 사람 이름 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 0% | bar: 2주 목 to 5조 화
1.4 | 이해당사자 | 사람 이름 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 0% | bar: 3주 월 to 5조 화
1.5 | 가이드라인 | 사람 이름 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 0% | bar: 3주 화 to 5조 화
1.6 | 프로젝트 착수 | 사람 이름 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 0% | bar: 5조 수
2 | 프로젝트 정의 및 계획
2.1 | 범위 및 목표 설정 | 사람 이름 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 0% | bar: 1주 목 to 2주 화
2.2 | 예산 | 사람 이름 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 0% | bar: 2주 수 to 4주 금
2.3 | 커뮤니케이션 계획 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
2.4 | 위험 관리 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3 | 프로젝트 구상 및 착수
3.1 | 상태 및 추적 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2 | KPI | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | 모니터링 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | 예측 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.3 | 프로젝트 업데이트 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | 차트 업데이트 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4 | 프로젝트 성과/모니터링
4.1 | 프로젝트 목표 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 결과물 품질 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.3 | 노력 및 비용 추적 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.4 | 프로젝트 성과 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%