## 2조 소프트 간트차트
프로젝트 이름 |  | 국립아시아문화전당 예매 및 발권 시스템 구축 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 2조 소프트
프로젝트 팀원 |  | 홍태기(PM), 김준석, 전지영, 최원석, 권은경 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-05-03
NO | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 5월 | [19 empty] | 6월
[7 empty] | 1주 |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  | 1주 |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
[7 empty] | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
1 | 공통
1.1 | 프로젝트 계획서 구성 |  | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 56%
1.2 | 요구사항 명세서 분석 |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 0%
1.3 | 화면정의서 구성 |  | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 0%
1.4 | 유스케이스 다이어그램 구성 |  | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 0%
1.5 | 테이블 관계도 (EXERD 구성) |  | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 0%
|  |  | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 0%
2 | 회원가입
2.1 | 회원가입 페이지 (일반, 법인) 구분 | 사람 이름 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 100%
2.2 | 회원가입 페이지 UI 구현 |  | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 0%
2.2.1 | 회원가입 DB 연동 |  |  |  | 0 | 0%
2.2.2 | 회원가입 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
3 | 로그인
3.1 | 로그인 페이지 (일반, 법인) 구분 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2 | 로그인 페이지 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | 로그인 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
3.3 | 아이디찾기 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | 아이디찾기 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
3.4 | 비밀번호찾기 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
3.4.1 | 비밀번호찾기 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
4 | 메인페이지
4.1 | 헤더 UI 구현 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 푸터 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
4.3 | 퀵메뉴 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
4.4 | 메인페이지 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
5 | 마이페이지
5.1 | 마이페이지 (개인정보수정, 예매내역 조회) 구분 |  |  |  | 0 | 0%
5.2 | 마이페이지 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
5.3 | 개인정보수정 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
5.3.1 | 개인정보수정 DB 연동 |  |  |  | 0 | 0%
5.3.2 | 개인정보수정 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
5.4 | 예매내역 조회 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
5.4.1 | 예매내역 조회 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
5.5 | 발권 페이지 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
5.5.1 | 발권 페이지 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
6 | 커뮤니티 게시판
6.1 | 게시판 (공지사항, VOC) 구분 |  |  |  | 0 | 0%
6.2 | 게시판 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
6.2.1 | 게시판 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
6.3 | 게시판 등록 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
6.3.1 | 게시판 등록 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
6.4 | 게시판 상세보기 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
6.4.1 | 게시판 상세보기 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
6.5 | 게시판 상세보기 수정 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
6.5.1 | 게시판 상세보기 수정 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
6.5.2 | 게시판 상세보기 삭제 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
7 | 상품 게시판
7.1 | 게시판 (공연, 전시, 행사, 상품신청) 구분 |  |  |  | 0 | 0%
7.2 | 게시판 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.3 | 게시판 등록 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.4 | 상세보기 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.5 | 상세보기 이미지 다운로드 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.6 | 상세보기 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.7 | 상품 등록 이미지 업로드 기능 구현 (.jpg, .png) |  |  |  | 0 | 0%
7.8 | 상품 등록 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.9 | 상품 수정 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.10 | 상품 수정 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.11 | 상품 삭제 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
7.12 | 상품 게시판 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
8 | 예매페이지
8.1 | 예매페이지 (좌석선택, 티켓 수령 및 결제, 예매완료) 구분 |  |  |  | 0 | 0%
8.2 | 좌석선택 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
8.3 | 좌석선택 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
8.4 | 티켓 수령 및 결제 선택 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
8.5 | 티켓 수령 및 결제 선택 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
8.6 | 예매완료 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
8.7 | 예매완료 후 정보를 확인할 수 있는 기능 구현 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
9 | 관리자 페이지
9.1 | 메인 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.2 | 헤더 (회원, 상품, 좌석, 예매, 보고서, 상품등록) 구분 |  |  |  | 0 | 0%
9.3 | 헤더 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.4 | 회원관리 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.4.1 | 회원 조회 기능 |  |  |  | 0 | 0%
9.4.2 | 관리 기능 (수정, 삭제) 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.5 | 상품관리 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.5.1 | 관리 기능 (수정, 삭제) 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.6 | 좌석관리 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.6.1 | 관리 기능 (수정) 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.7 | 예매관리 UI 구현 |  |  |  | 0 | 0%
9.7.1 | 예매정보 조회 기능 (예매자명, 휴대폰번호, 이메일 등) |  |  |  | 0 | 0%
9.7.2 | 관리 기능(수정, 삭제) 구현 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
10
10.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
11
11.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
12
12.1 |  |  |  |  | 0 | 0%